## PLAN. ORÇAMENTO (hidden)
BOLETIM DE MEDIÇÃO
Contratante | [6 empty] | BM - número | [14 empty] | BM - Data emissão | BM - Período de referência |  |  | Data do CT
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | [6 empty] | 9 | [14 empty] | 2017-11-28 | 20/12/2017 a 31/01/2018 |  |  | 2016-12-14
Empresa Contratada | [6 empty] | CNPJ | [14 empty] | Início da obra - data | Previsão Término |  |  | Termo de Compromisso
CLARICE MARIA LIMA FORTES | [6 empty] | 18.228.092/0001-27 | [14 empty] | 2016-12-01 | 2018-02-04 |  |  | 9731/2014 PAC 2
Objeto | [6 empty] | Local da obra ( Bairro / Município / UF) | [18 empty] | Valor do Contrato (R$)
CONCLUSÃO DAS OBRAS DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTUÁRIO, COM RECURSOS DO PAC 2 - FNDE. | [6 empty] | RUA FREI DAMIÃO BOZZANO, 07 - CENTRO - ITAPOROROCA - PB. | [18 empty] | 550194.44
Valor Medido no Período | [25 empty] | #REF!
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
Obra: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80x38m)
Município: Itapororoca
Endereço: Conjunto Urbano
Planilha Orçamentária | [25 empty] | #REF!
BDI
Item | Discriminação dos serviços do Orçamento | Previsto no Orçamento | [19 empty] | Executado Físico (%) |  |  | Executado Financeiro (R$)
|  | Unid | Qtdes | Preço Unitário | Saldo de Quantidades | custo inicial | Preço Total | Fonte | Quantidade Medida no período 1 | Quantidade Medida no período 2 | Quantidade Medida no período 3 | Quantidade Medida no período 4 | Quantidade Medida no período 5 | Quantidade Medida no período 6 | Quantidade Medida no período 7 | Quantidade Medida no período 8 | Quantidade Medida no período 9 | Quantidade Medida no período 10 | quant. Acumulada | Quant. saldo | Total (R$) | Acum até o período anterior | Medido no período | Acumulado inclusive o período | Acumulado até o período anterior | Medido no período | Acum inclusive o período
[25 empty] | 0 | 0 | 0
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.1 | Abrigo provisório c/ pavimento para alojamento e depósito | m² | 0 | 206.18 |  | 167.63 | 0 | SINAPI 04/16 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
1.2 | Placa da obra - padrão governo federal | m² | 0 | 332.48 |  | 270.31 | 0 | 74209/001 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
1.3 | Locação da obra - execução de gabarito | m² | 0 | 5.04 |  | 4.1 | 0 | 74077/003 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
1.4 | Instalações provisórias de esgoto | un | 0 | 252.86 |  | 205.58 | 0 | C2849 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
1.5 | Instalações provisórias de energia | un | 0 | 1458.04 |  | 1185.4 | 0 | 73960/001 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
1.6 | Instalações provisórias de água | un | 0 | 1106.66 |  | 899.72 | 0 | C2851 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
2 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  | 0 |  | 0 | 15335.31 | [13 empty] | 58.3495 |  |  |  | 15276.96 | 0 | 15276.96
2.1 | Escavação manual solo de 1a.cat. prof. até 1.50m | m³ | 0 | 45.01 |  | 36.59 | 0 | 73965/010 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
2.2 | Aterro c/ compactação manual s/ controle, mat. c/ aquisição | m³ | 144.55 | 106.09 | 0.55 | 86.25 | 15335.31 | COMPOSIÇÃO | 144 | [9 empty] | 144 | 0.55 | 58.3495 | 99.62% | 0% | 99.62% | 15276.96 | 0 | 15276.96
2.3 | Reaterro c/ compactação manual s/ controle, material da vala | m³ | 0 | 38.59 |  | 31.37 | 0 | 73964/006 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
2.4 | Carga manual de entulho em caminhão basculante | m³ | 0 | 18.55 |  | 15.08 | 0 | 72897 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
2.5 | Transporte de material, exceto rocha em caminhão até 10km | m³ | 0 | 29.09 |  | 23.65 | 0 | C2530 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
3 | INFRAESTRUTURA |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 334000.9294
3.1 | SAPATAS |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.1 | Lastro de concreto magro traço 1:4:8, espessura 5 cm, preparo mecânico | m² | 0 | 18.09 |  | 14.71 | 0 | 73907/006 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
3.1.2 | Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x | m² | 0 | 49.34 |  | 40.11 | 0 | 11262/ORSE | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
3.1.3 | Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento | m³ | 0 | 1623.61 |  | 1320.01 | 0 | 07396/ORSE | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
3.2 | VIGAS BALDRAMES |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.1 | Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x | m² | 0 | 49.34 |  | 40.11 | 0 | 11262/ORSE | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
3.2.2 | Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento | m³ | 0 | 1623.61 |  | 1320.01 | 0 | 07396/ORSE | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
3.2.3 | Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações | m² | 0 | 8.27 |  | 6.72 | 0 | 74106/001 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4 | SUPERESTRUTURA |  |  | 0 |  | 0 | 21538.26 | [13 empty] | #REF! |  |  |  | 20472.8618 | #REF! | 20472.8618
4.1 | PILARES |  |  | 0 |  | 0 | 4375.04 | [13 empty] | #REF! |  |  | 0 | 3309.6413 | #REF! | 3309.6413
4.1.1 | Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x | m² | 21.147 | 49.34 | 0.467 | 40.11 | 1043.39 | 11644/ORSE |  | 20.68 | [8 empty] | 20.68 | 0.467 | 23.0418 | 97.79% | 0% | 97.79% | 1020.3512 | 0 | 1020.3512
4.1.2 | Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento | m³ | 2.052 | 1623.61 | #REF! | 1320.01 | 3331.65 | 95956/SINAPI |  | 1.41 | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 68.71% | #REF! | #REF! | 2289.2901 | #REF! | 2289.2901
[6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.2 | VIGAS |  |  | 0 |  | 0 | 11237.65 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | 11237.6525 | 0 | 11237.6525
4.2.1 | Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x | m² | 55 | 49.34 |  | 40.11 | 2713.7 | 11644/ORSE |  | 0 | 55 | [7 empty] | 55 | 0 | 0 | 100% | 0% | 100% | 2713.7 | 0 | 2713.7
4.2.2 | Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento | m³ | 5.25 | 1623.61 |  | 1320.01 | 8523.95 | 95956/SINAPI |  | 0 | 5.25 | [7 empty] | 5.25 | 0 | 0 | 100% | 0% | 100% | 8523.9525 | 0 | 8523.9525
[6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
4.3 | LAJE PREMOLDADA |  |  | 0 |  | 0 | 5925.57 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 5925.568 | 0 | 5925.568
4.3.1 | Laje premoldada para forro (e=12cm), inclusive capeamento (e=4cm) e escoramento | m² | 88.6 | 66.88 |  | 54.37 | 5925.57 | 742021/SINAPI | 88.6 | [9 empty] | 88.6 | 0 | 0 | 100% | 0% | 100% | 5925.568 | 0 | 5925.568
[6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
5 | PAREDES E PAINÉIS |  |  | 0 |  | 0 | 38896.35 | [13 empty] | #REF! |  |  |  | 34936.4138 | #REF! | 34936.4138
5.1 | Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,09m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm | m² | 137.034 | 49.85 | 48.4315 | 40.53 | 6831.14 | 00152/ORSE | 88.6025 | [9 empty] | 88.6025 | 48.4315 | 2414.3103 | 64.66% | 0% | 64.66% | 4416.8346 | 0 | 4416.8346
5.2 | Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,19m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm | m² | 183 | 62.85 |  | 51.1 | 11501.55 | 00152/ORSE |  | 183 | [8 empty] | 183 | 0 | 0 | 100% | 0% | 100% | 11501.55 | 0 | 11501.55
5.3 | Alvenaria de tijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp = 0,04m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm | m² | 28 | 54.23 | 28 | 44.09 | 1518.44 | 00154/ORSE | [10 empty] | 0 | 28 | 1518.44 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
5.4 | Elemento vazado de concreto (40x40x7cm) assentados com argamassa (cimento e areia traço 1:3) | m² | 6 | 123.59 | 0 | 100.48 | 741.54 | 739371/SINAPI | 5.8 | [8 empty] | 0.2 | 6 | 0 | 0 | 96.67% | 3.333% | 100% | 716.822 | 24.718 | 716.822
5.5 | Elemento vazado de concreto (50x50x10cm) anti-chuva assentados com argamassa (imento e areia traço 1:3) | m² | 148.1 | 123.59 | #REF! | 100.48 | 18303.68 | 739373/SINAPI | 6.6 |  |  | 141.48 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 99.99% | #REF! | #REF! | 18301.2072 | #REF! | 18301.2072
[6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
6 | COBERTURA |  |  | 0 |  | 0 | 161507.72 | [13 empty] | #REF! |  |  | 0 | 88683.9072 | #REF! | 105259.9296
6.1 | Estrutura de aço em arco vão de 30m | m² | 1114 | 104.16 | #REF! | 84.68 | 116034.24 | COMPOSIÇÃO |  |  |  |  | 318.29 | 159.14 | 318.29 | 55.7 | 159.14 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 90.71% | #REF! | #REF! | 88683.9072 | #REF! | 105259.9296 | #REF!
6.2 | Telha metálica em chapa galvanizada e=0.5mm | m² | 1114 | 40.82 | #REF! | 33.19 | 45473.48 | COMPOSIÇÃO | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0
[6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
7 | ESQUADRIAS |  |  | 0 |  | 0 | 3549.89 | [13 empty] | 3549.89 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | Porta de madeira (1,00x2,10 m) com bandeira (1,00x0,80 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias | und | 2 | 783.41 | 2 | 636.92 | 1566.82 | 90844/SINAPI | [10 empty] | 0 | 2 | 1566.82 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
7.2 | Porta de madeira (0,90x2,10 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias | und | 1 | 605.47 | 1 | 492.25 | 605.47 | 91332/SINAPi | [10 empty] | 0 | 1 | 605.47 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
7.3 | Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,60 m) completa inclusive targeta metálica | und | 4 | 219.76 | 4 | 178.67 | 879.04 | 91328/SINAP | [10 empty] | 0 | 4 | 879.04 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
7.4 | Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,80 m) completa inclusive targeta metálica - WC PNE | und | 2 | 249.28 | 2 | 202.67 | 498.56 | 91333/SINAP | [10 empty] | 0 | 2 | 498.56 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
8 | REVESTIMENTOS |  |  | 0 |  | 0 | 45301.78 | [13 empty] | #REF! |  |  |  | 22818.5972 | #REF! | 22818.5972
8.1 | Chapisco c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar traço 1:3 esp.= 5mm p/ parede | m² | 397.4814 | 2.89 |  | 2.35 | 1148.72 | 87893/SINAPI | 397.48 | [9 empty] | 397.48 | 0.0014 | 0.004046 | 100% | 0% | 100% | 1148.7172 | 0 | 1148.7172
8.2 | Emboço c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar, traço 1:7 | m² | 409.1 | 22.8 |  | 18.54 | 9327.48 | 89173/SINAPI | 409.1 | [9 empty] | 409.1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 100% | 9327.48 | 0 | 9327.48
8.3 | Reboco c/argamassa pré-fabricada, adesivo de alta resistência p/tinta epóxi esp= 5mm p/parede | m² | 551 | 22.4 |  | 18.21 | 12342.4 | 03315/ORSE |  | 551 | [8 empty] | 551 | 0 | 0 | 100% | 0% | 100% | 12342.4 | 0 | 12342.4
8.4 | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 20 x 20 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 328 | 51.09 | 328 | 41.54 | 16757.52 | 89045/SINAPI | [10 empty] | 0 | 328 | 16757.52 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
8.5 | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 81.1 | 70.6 | #REF! | 57.4 | 5725.66 | 11366/ORSE | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
9 | PISOS |  |  | 0 |  | 0 | 74552.73 | [13 empty] | #REF! |  |  |  | 12809.636 | #REF! | 12809.636
9.1 | Lastro de brita graduada apiloada (esp.=6 cm) | m² | 633.2 | 20.23 |  | 16.45 | 12809.64 | 09962/ORSE | 633.2 | [9 empty] | 633.2 | 0 | 0 | 100% | 0% | 100% | 12809.636 | 0 | 12809.636
9.2 | Piso em concreto armado com tela e juntas de dilatação (esp.=10cm) | m² | 633.2 | 70.25 | 633.2 | 57.11 | 44482.3 | COMPOSIÇÃO | [10 empty] | 0 | 633.2 | 44482.3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
9.3 | Piso em concreto simples desempolado (esp.=5cm), inclusive contrapiso | m² | 195.4 | 53.19 | #REF! | 43.24 | 10393.33 | COMPOSIÇÃO | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0
9.4 | Junta de retração, serrada com disco diamantado, para pavimentos em placa de concreto, profund.= 5cm, inclusive preenchimento com mastique | m | 627.05 | 7.6 | 627.05 | 6.18 | 4765.58 | 07681/ORSE | [10 empty] | 0 | 627.05 | 4765.58 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
9.5 | Piso cerâmico esmaltado PEI V - 33 x 33 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 62.5 | 33.63 | 62.5 | 27.34 | 2101.88 | 10169/ORSE | [10 empty] | 0 | 62.5 | 2101.875 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
10 | PINTURA |  |  | 0 |  | 0 | 89641.66 | [13 empty] | #REF! |  |  | 0 | 33724.7462 | #REF! | 40028.2816 | #REF!
10.1 | Aplicação de selador acrílico | m² | 847.2 | 2.94 | #REF! | 2.39 | 2490.77 | 88483/SINAPI | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0
10.2 | Demarcação de quadra com tinta acrílica | m | 360 | 8.6 | 360 | 6.99 | 3096 | 41595/SINAPI | [10 empty] | 0 | 360 | 3096 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
10.3 | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica | m² | 88.6 | 12.95 | 88.6 | 10.53 | 1147.37 | 08624/ORSE | [10 empty] | 0 | 88.6 | 1147.37 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
10.4 | Esmalte sintético em estrutura de aço carbono 50 micra com revólver | m² | 1114 | 30.54 | 0 | 24.83 | 34021.56 | 07695/ORSE |  |  |  |  | 318.29 | 159.14 |  | 373.99 | 159.14 | 103.44 | 1114 | 0 | 0 | 90.71% | 9.285% | 100% | 26002.3668 | 3159.0576 | 30862.5024
10.5 | Pintura c/ primer epoxi em estrutura de aço carbono 25 micra com revólver | m² | 1114 | 9.07 | 0 | 7.37 | 10103.98 | 02339/ORSE |  |  |  |  | 318.29 | 159.14 |  | 373.99 | 159.14 | 103.44 | 1114 | 0 | 0 | 90.71% | 9.285% | 100% | 7722.3794 | 938.2008 | 9165.7792
10.6 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica | m² | 847.2 | 11.62 | 847.2 | 9.45 | 9844.46 | 02339/ORSE | [10 empty] | 0 | 847.2 | 9844.464 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
10.7 | Pintura de piso com tinta à base de resina epóxi | m² | 480 | 28.93 | 480 | 23.52 | 13886.4 | 72815/SINAPI | [10 empty] | 0 | 480 | 13886.4 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
10.8 | Pintura em tinta PVA latex (02 demãos), inclusive emassamento | m² | 476 | 31.62 | 476 | 25.71 | 15051.12 | 02291/ORSE | [10 empty] | 0 | 476 | 15051.12 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  | 0 |  | 0 | 6872.24 | [13 empty] | 2246.39 |  |  |  | 3000.26 | 1321.62 | 3000.26
11.1 | Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 20 mm - 1/2" | un | 4 | 3.87 |  | 3.15 | 15.48 | COMPOSIÇÃO | 4 | [9 empty] | 4 | 0 | 0 | 100% | 0% | 100% | 15.48 | 0 | 15.48
11.2 | Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 25 mm - 3/4" | un | 12 | 4.48 |  | 3.64 | 53.76 | COMPOSIÇÃO | 12 | [9 empty] | 12 | 0 | 0 | 100% | 0% | 100% | 53.76 | 0 | 53.76
11.3 | Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 32 mm - 1" | un | 4 | 6.22 |  | 5.06 | 24.88 | COMPOSIÇÃO | 4 | [9 empty] | 4 | 0 | 0 | 100% | 0% | 100% | 24.88 | 0 | 24.88
11.4 | Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 50 mm -1.1/2" | un | 4 | 7.88 |  | 6.41 | 31.52 | COMPOSIÇÃO | 4 | [9 empty] | 4 | 0 | 0 | 100% | 0% | 100% | 31.52 | 0 | 31.52
11.5 | Bucha de redução soldável curta 50 mm - 40 mm | un | 0 | 8.51 |  | 6.92 | 0 | 01074/ORSE | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
11.6 | Bucha de redução soldável longa 40 mm - 25 mm | un | 0 | 10.93 |  | 8.89 | 0 | 01081/ORSE | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
11.7 | Caixa d´água em fibra de vidro - cap. 3.000 litros | un | 1 | 1625.59 | 0 | 1321.62 | 1625.59 | 01430/ORSE | [9 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 100% | 100% | 0 | 1321.62 | 0
11.8 | Engate flexível plástico | un | 10 | 6.43 | 10 | 5.23 | 64.3 | 86884/SINAPI | [10 empty] | 0 | 10 | 64.3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
11.9 | Flange para caixa dágua 25 mm | un | 3 | 17.63 | 3 | 14.33 | 52.89 | 09963/ORSE | [10 empty] | 0 | 3 | 52.89 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
11.10 | Flange para caixa dágua 50 mm | un | 2 | 39.96 |  | 32.49 | 79.92 | COMPOSIÇÃO | 2 | [9 empty] | 2 | 0 | 0 | 100% | 0% | 100% | 79.92 | 0 | 79.92
11.11 | Joelho 90º soldável 25 mm | un | 0 | 5.2 |  | 4.23 | 0 | 89362 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
11.12 | Joelho 90º soldável 32 mm | un | 0 | 7.22 |  | 5.87 | 0 | 89367 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
11.13 | Joelho 90º soldável 50 mm | un | 0 | 8.25 |  | 6.71 | 0 | 89501 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
11.14 | Joelho 90º soldável com bucha de latão - 20 mm - 1/2" | un | 0 | 11.21 |  | 9.11 | 0 | 04964/ORSE | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
11.15 | Joelho de redução 90º soldável 32 mm - 25 mm | un | 0 | 8.2 |  | 6.67 | 0 | 01114/ORSE | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
11.16 | Joelho de redução 90º soldável com bucha de latão 25 mm - 1/2" | un | 0 | 12.47 |  | 10.14 | 0 | 04965/ORSE | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
11.17 | Luva de redução soldável 40 mm - 32 mm | un | 0 | 8.2 |  | 6.67 | 0 | 01160/ORSE | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
11.18 | Luva de redução soldável 50 mm - 20 mm | un | 0 | 5.2 |  | 4.23 | 0 | 89562 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
11.19 | Luva soldável 32 mm | un | 2 | 4.78 |  | 3.89 | 9.56 | COMPOSIÇÃO | 2 | [9 empty] | 2 | 0 | 0 | 100% | 0% | 100% | 9.56 | 0 | 9.56
11.20 | Luva soldável com rosca - 3/4" | un | 4 | 7.24 |  | 5.89 | 28.96 | COMPOSIÇÃO | 4 | [9 empty] | 4 | 0 | 0 | 100% | 0% | 100% | 28.96 | 0 | 28.96
11.21 | Registro de gaveta c/ canopla cromada (1") | un | 2 | 87.34 |  | 71.01 | 174.68 | COMPOSIÇÃO | 2 | [9 empty] | 2 | 0 | 0 | 100% | 0% | 100% | 174.68 | 0 | 174.68
11.22 | Registro de gaveta c/ canopla cromada (1.1/2") | un | 2 | 128.98 |  | 104.86 | 257.96 | COMPOSIÇÃO | 2 | [9 empty] | 2 | 0 | 0 | 100% | 0% | 100% | 257.96 | 0 | 257.96
11.23 | Registro de gaveta c/ canopla cromada (1/2") | un | 2 | 114.25 |  | 92.89 | 228.5 | COMPOSIÇÃO | 2 | [9 empty] | 2 | 0 | 0 | 100% | 0% | 100% | 228.5 | 0 | 228.5
11.24 | Registro de gaveta c/ canopla cromada (3/4") | un | 2 | 74.77 |  | 60.79 | 149.54 | COMPOSIÇÃO | 2 | [9 empty] | 2 | 0 | 0 | 100% | 0% | 100% | 149.54 | 0 | 149.54
11.25 | Registro de pressão c/ canopla cromada (3/4") | un | 8 | 71.6 |  | 58.21 | 572.8 | COMPOSIÇÃO | 8 | [9 empty] | 8 | 0 | 0 | 100% | 0% | 100% | 572.8 | 0 | 572.8
11.26 | Tê 90º soldável - 25 mm | un | 0 | 8.15 |  | 6.63 | 0 | 89395 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
11.27 | Tê 90º soldável - 40 mm | un | 0 | 17.76 |  | 14.44 | 0 | 01170/ORSE | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
11.28 | Tê 90º soldável - 50 mm | un | 0 | 19.2 |  | 15.61 | 0 | 01171/ORSE | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
11.29 | Tê de redução 90º soldável 32 mm - 25 mm | un | 0 | 12.46 |  | 10.13 | 0 | 01177/ORSE | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
11.30 | Tê de redução 90º soldável 50 mm - 40 mm | un | 0 | 24.28 |  | 19.74 | 0 | 01182/ORSE | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
11.31 | Torneira cromada para lavatório 1/2" | un | 8 | 63.73 | 8 | 51.81 | 509.84 | 86915/SINAPI | [10 empty] | 0 | 8 | 509.84 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
11.32 | Torneira de bóia p/caixa d'agua em pvc d = 3/4" | un | 1 | 77.8 | 1 | 63.25 | 77.8 | 04281/ORSE | [10 empty] | 0 | 1 | 77.8 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
11.33 | Tubo PVC rígido soldável - 20 mm | m | 0 | 9.29 |  | 7.55 | 0 | 01027/ORSE | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
11.34 | Tubo PVC rígido soldável - 25 mm | m | 0 | 11 |  | 8.94 | 0 | 01028/ORSE | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
11.35 | Tubo PVC rígido soldável - 32 mm | m | 0 | 15.14 |  | 12.31 | 0 | 01029/ORSE | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
11.36 | Tubo PVC rígido soldável - 40 mm | m | 0 | 32.32 |  | 26.28 | 0 | 01030/ORSE | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
11.37 | Tubo PVC rígido soldável - 50 mm | m | 36 | 36.05 |  | 29.31 | 1297.8 | COMPOSIÇÃO | 36 | [9 empty] | 36 | 0 | 0 | 100% | 0% | 100% | 1297.8 | 0 | 1297.8
11.38 | União soldável - 20 mm | un | 6 | 4.17 |  | 3.39 | 25.02 | COMPOSIÇÃO | 6 | [9 empty] | 6 | 0 | 0 | 100% | 0% | 100% | 25.02 | 0 | 25.02
11.39 | União soldável - 50 mm | un | 2 | 24.94 |  | 20.28 | 49.88 | COMPOSIÇÃO | 2 | [9 empty] | 2 | 0 | 0 | 100% | 0% | 100% | 49.88 | 0 | 49.88
11.40 | Vaso sanitario para deficientes físicos para válvula de descarga, em louca branca, com acessórios, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo PVC de ligação | un | 2 | 324.98 | 2 | 264.21 | 649.96 | COMPOSIÇÃO | [10 empty] | 0 | 2 | 649.96 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
11.41 | Vaso sanitario sifonado, para válvula de descarga, em louca branca, com acessórios, inclusive assento plástico, anel de vedação, tubo PVC de ligação | un | 4 | 222.9 | 4 | 181.22 | 891.6 | 02060/ORSE | [10 empty] | 0 | 4 | 891.6 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
12 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  | 0 |  | 0 | 7724.53 | [13 empty] | 524.33 |  |  |  | 7200.2 | 0 | 7200.2
12.1 | Bucha de redução longa 50 mm - 40 mm | un | 5 | 6.86 |  | 5.58 | 34.3 | COMPOSIÇÃO | 5 | [9 empty] | 5 | 0 | 0 | 100% | 0% | 100% | 34.3 | 0 | 34.3
12.2 | Caixa de inspeção de esgoto sifonada (60x60 cm) | un | 4 | 501.8 |  | 407.97 | 2007.2 | COMPOSIÇÃO | 4 | [9 empty] | 4 | 0 | 0 | 100% | 0% | 100% | 2007.2 | 0 | 2007.2
12.3 | Caixa sifonada (100x100x50 mm) | un | 6 | 25.53 |  | 20.76 | 153.18 | COMPOSIÇÃO | 6 | [9 empty] | 6 | 0 | 0 | 100% | 0% | 100% | 153.18 | 0 | 153.18
12.4 | Caixa sifonada (150x150x50 mm) | un | 4 | 24.91 | 4 | 20.25 | 99.64 | 04282/ORSE | [10 empty] | 0 | 4 | 99.64 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
12.5 | Curva 90º curta - 40 mm | un | 14 | 7.4 |  | 6.02 | 103.6 | COMPOSIÇÃO | 14 | [9 empty] | 14 | 0 | 0 | 100% | 0% | 100% | 103.6 | 0 | 103.6
12.6 | Fossa séptica, em concreto armado, (d 2,50 x h 12,00) | un | 1 | 1303.8 |  | 1060 | 1303.8 | COMPOSIÇÃO |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 100% | 1303.8 | 0 | 1303.8
12.7 | Joelho 45º - 40 mm | un | 3 | 5.26 |  | 4.28 | 15.78 | COMPOSIÇÃO | 3 | [9 empty] | 3 | 0 | 0 | 100% | 0% | 100% | 15.78 | 0 | 15.78
12.8 | Joelho 45º -50 mm | un | 6 | 7.56 |  | 6.15 | 45.36 | COMPOSIÇÃO | 6 | [9 empty] | 6 | 0 | 0 | 100% | 0% | 100% | 45.36 | 0 | 45.36
12.9 | Joelho 90º - 100 mm | un | 7 | 15.94 |  | 12.96 | 111.58 | COMPOSIÇÃO | 7 | [9 empty] | 7 | 0 | 0 | 100% | 0% | 100% | 111.58 | 0 | 111.58
12.10 | Joelho 90º c/ anel p/ esgoto secundário 40 mm - 1.1/2" | un | 10 | 13.39 | 10 | 10.89 | 133.9 | COMPOSIÇÃO | [10 empty] | 0 | 10 | 133.9 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
12.11 | Junção simples 100 mm - 100 mm | un | 5 | 24.53 |  | 19.94 | 122.65 | COMPOSIÇÃO | 5 | [9 empty] | 5 | 0 | 0 | 100% | 0% | 100% | 122.65 | 0 | 122.65
12.12 | Junção simples 100 mm - 50 mm | un | 6 | 29.36 |  | 23.87 | 176.16 | COMPOSIÇÃO | 6 | [9 empty] | 6 | 0 | 0 | 100% | 0% | 100% | 176.16 | 0 | 176.16
12.13 | Junção simples 50 mm - 50 mm | un | 8 | 9.99 |  | 8.12 | 79.92 | COMPOSIÇÃO | 8 | [9 empty] | 8 | 0 | 0 | 100% | 0% | 100% | 79.92 | 0 | 79.92
12.14 | Sifão de copo para pia e lavatório 1" - 1.1/2" | un | 9 | 16.86 | 9 | 13.71 | 151.74 | 86882/SINAPI | [10 empty] | 0 | 9 | 151.74 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
12.15 | Sumidouro em alvenaria (d 2,30 x h 6,00) | un | 1 | 1434.2 |  | 1166.02 | 1434.2 | COMPOSIÇÃO |  | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 100% | 1434.2 | 0 | 1434.2
12.16 | Tê sanitário 100 mm - 50 mm | un | 1 | 29.94 |  | 24.34 | 29.94 | COMPOSIÇÃO | 1 | [9 empty] | 1 | 0 | 0 | 100% | 0% | 100% | 29.94 | 0 | 29.94
12.17 | Tubo PVC ponta e bolsa c/ virola - 50 mm | m | 3 | 16.05 |  | 13.05 | 48.15 | COMPOSIÇÃO | 3 | [9 empty] | 3 | 0 | 0 | 100% | 0% | 100% | 48.15 | 0 | 48.15
12.18 | Tubo rígido c/ ponta lisa 100 mm | m | 35 | 29.05 |  | 23.62 | 1016.75 | COMPOSIÇÃO | 35 | [9 empty] | 35 | 0 | 0 | 100% | 0% | 100% | 1016.75 | 0 | 1016.75
12.19 | Tubo rígido c/ ponta lisa 40 mm | m | 20 | 11.78 |  | 9.58 | 235.6 | COMPOSIÇÃO | 20 | [9 empty] | 20 | 0 | 0 | 100% | 0% | 100% | 235.6 | 0 | 235.6
12.20 | Tubo rígido c/ ponta lisa 50 mm | m | 17 | 16.59 |  | 13.49 | 282.03 | COMPOSIÇÃO | 17 | [9 empty] | 17 | 0 | 0 | 100% | 0% | 100% | 282.03 | 0 | 282.03
12.21 | Válvula para lavatório e tamque 1" | un | 9 | 15.45 | 9 | 12.56 | 139.05 | COMPOSIÇÃO | [10 empty] | 0 | 9 | 139.05 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
13 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  | 0 |  | 0 | 18102.2 | [13 empty] | #REF! |  |  | 0 | 1487.44 | #REF! | 1487.44
13.1 | Calha em chapa de aço galvanizado n° 24 | m | 72 | 37.28 | 72 | 30.31 | 2684.16 | 09965/ORSE | [10 empty] | 0 | 72 | 2684.16 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
13.2 | Tubo de queda - água pluvial DN=150 mm | m | 20 | 59.72 |  | 48.55 | 1194.4 | COMPOSIÇÃO |  | 20 | [8 empty] | 20 | 0 | 0 | 100% | 0% | 100% | 1194.4 | 0 | 1194.4
13.3 | Joelho PVC 90° d=150 mm - tubulação pluvial | m | 4 | 73.26 |  | 59.56 | 293.04 | COMPOSIÇÃO |  | 4 | [8 empty] | 4 | 0 | 0 | 100% | 0% | 100% | 293.04 | 0 | 293.04
13.4 | Ralo hemisférico tipo "abacaxi" com tela de aço com funil de saída cônico | un | 4 | 31.51 | 4 | 25.62 | 126.04 | 07752/ORSE | [10 empty] | 0 | 4 | 126.04 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
13.5 | Canaleta de concreto c/ tampa removível em chapa de aço (0,25 x 0,25 x 0,25m) | m | 72 | 191.73 | #REF! | 155.88 | 13804.56 | 04421/ORSE | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0
[6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 220/380 |  |  | 0 |  | 0 | 24110.28 | [13 empty] | #REF! |  |  |  | 4211.92 | #REF! | 4211.92
14.1 | Condulete em alumínio tipo T de 3/4", inclusive acessórios | un | 5 | 16.17 | 5 | 13.15 | 80.85 | 95795/SINAPI | [10 empty] | 0 | 5 | 80.85 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
14.2 | Condulete em alumínio tipo L de 3/4", inclusive acessórios | un | 5 | 13.86 | 5 | 11.27 | 69.3 | 95808/SINAPI | [10 empty] | 0 | 5 | 69.3 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
14.3 | Condulete em alumínio tipo TA de 3/4", inclusive acessórios | un | 4 | 16.78 | 4 | 13.64 | 67.12 | COMPOSIÇÃO | [10 empty] | 0 | 4 | 67.12 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
14.4 | Condulete em alumínio tipo XA de 3/4", inclusive acessórios | un | 1 | 16.8 | 1 | 13.66 | 16.8 | 09933/ORSE | [10 empty] | 0 | 1 | 16.8 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
14.5 | Caixa de PVC 4x2", inclusive espelho | un | 16 | 9.41 | 16 | 7.65 | 150.56 | 00784/ORSE | [10 empty] | 0 | 16 | 150.56 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
14.6 | Caixa PVC octogonal 4x4" | un | 7 | 9.25 |  | 7.52 | 64.75 | COMPOSIÇÃO | 7 | [9 empty] | 7 | 0 | 0 | 100% | 0% | 100% | 64.75 | 0 | 64.75
14.7 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 2,5 mm² | m | 190 | 3.14 | #REF! | 2.55 | 596.6 | 11186/ORSE | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0
14.8 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 4 mm² | m | 820 | 5.07 | #REF! | 4.12 | 4157.4 | 11187/ORSE | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0% | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0
14.9 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 16 mm² | m | 14 | 17.36 | 14 | 14.11 | 243.04 | 03801/ORSE | [10 empty] | 0 | 14 | 243.04 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
14.10 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/90ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 1000V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 35 mm² | m | 41 | 21.67 | 41 | 17.62 | 888.47 | 09968/ORSE | [10 empty] | 0 | 41 | 888.47 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
14.11 | Tomada 2p + t de embutir, 10 A, completa | un | 2 | 14.3 | 2 | 11.63 | 28.6 | 00478/ORSE | [10 empty] | 0 | 2 | 28.6 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
14.12 | Tomada 2p + t para piso, 10 A, completa | un | 1 | 51.71 | 1 | 42.04 | 51.71 | 00780/ORSE | [10 empty] | 0 | 1 | 51.71 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
14.13 | Interruptor 1 tecla simples | un | 7 | 42.2 | 7 | 34.31 | 295.4 | 92025/SINAPI | [10 empty] | 0 | 7 | 295.4 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
14.14 | Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) | un | 5 | 10.12 | 5 | 8.23 | 50.6 | 93653/SINAPI | [10 empty] | 0 | 5 | 50.6 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
14.15 | Disjuntor termomagnetico binopolar 20 A, padrão DIN (linha branca) | un | 5 | 62.84 | 5 | 51.09 | 314.2 | 93662/SINAPI | [10 empty] | 0 | 5 | 314.2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
14.16 | Disjuntor termomagnetico binopolar 25 A, padrão DIN (linha branca) | un | 8 | 62.84 | 8 | 51.09 | 502.72 | 93663/SINAPI | [10 empty] | 0 | 8 | 502.72 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
14.17 | Disjuntor termomagnetico triopolar 150 A, padrão DIN (linha branca) | un | 2 | 511.69 | 2 | 416.01 | 1023.38 | COMPOSIÇÃO | [10 empty] | 0 | 2 | 1023.38 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
14.18 | Disjuntor termomagnetico triopolar 175 A, padrão DIN (linha branca) | un | 1 | 246.47 | 1 | 200.38 | 246.47 | COMPOSIÇÃO | [10 empty] | 0 | 1 | 246.47 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
14.19 | Dispositivo residual diferencial - DR 125A In 30 mA | un | 1 | 220.82 | 1 | 179.53 | 220.82 | SINAPI/39464 | [10 empty] | 0 | 1 | 220.82 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
14.20 | Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para 4 disjuntores unipolares + 8 bipolares + 1 tripolar + 1 DR, padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores | un | 1 | 609.29 | 1 | 495.36 | 609.29 | COMPOSIÇÃO | [10 empty] | 0 | 1 | 609.29 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
14.21 | Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para 1 disjuntor unipolar + 5 bipolares + 2 tripolares, padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores | un | 1 | 411.51 | 1 | 334.56 | 411.51 | COMPOSIÇÃO | [10 empty] | 0 | 1 | 411.51 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
14.22 | Eletroduto de pvc rígido roscável, 1", inclusive curvas | m | 22 | 7.24 |  | 5.89 | 159.28 | COMPOSIÇÃO | 22 | [9 empty] | 22 | 0 | 0 | 100% | 0% | 100% | 159.28 | 0 | 159.28
14.23 | Eletroduto de pvc rígido roscável, 3/4", inclusive curvas | m | 32 | 5.06 |  | 4.11 | 161.92 | COMPOSIÇÃO | 32 | [9 empty] | 32 | 0 | 0 | 100% | 0% | 100% | 161.92 | 0 | 161.92
14.24 | Eletroduto de pvc rígido roscável, 1.1/2", inclusive curvas | m | 22 | 11.75 |  | 9.55 | 258.5 | COMPOSIÇÃO | 22 | [9 empty] | 22 | 0 | 0 | 100% | 0% | 100% | 258.5 | 0 | 258.5
14.25 | Eletroduto de ferro galvanizado d= 3/4" - inclusive braçadeiras | m | 86 | 21.61 |  | 17.57 | 1858.46 | COMPOSIÇÃO | 86 | [9 empty] | 86 | 0 | 0 | 100% | 0% | 100% | 1858.46 | 0 | 1858.46
14.26 | Eletroduto de ferro galvanizado d= 1" - inclusive braçadeiras | m | 17 | 22.85 |  | 18.58 | 388.45 | COMPOSIÇÃO | 17 | [9 empty] | 17 | 0 | 0 | 100% | 0% | 100% | 388.45 | 0 | 388.45
14.27 | Eletroduto de ferro galvanizado d= 1.1/2" - inclusive braçadeiras | m | 34 | 38.84 |  | 31.58 | 1320.56 | COMPOSIÇÃO | 34 | [9 empty] | 34 | 0 | 0 | 100% | 0% | 100% | 1320.56 | 0 | 1320.56
14.28 | Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w, completa, incl.reator eletronico e lampadas | un | 6 | 111.44 | 6 | 90.6 | 668.64 | 03954/ORSE | [10 empty] | 0 | 6 | 668.64 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
14.29 | Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x40w, completa, incl.reator eletronico e lampadas | un | 1 | 80.23 | 1 | 65.23 | 80.23 | 00570/ORSE | [10 empty] | 0 | 1 | 80.23 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
14.30 | Luminária blindada p/ alta pressão, linha industrial projetor hermético para lâmpada de luz mista de 500 W, com proteção da lâmpada | un | 15 | 608.31 | 15 | 494.56 | 9124.65 | COMPOSIÇÃO | [10 empty] | 0 | 15 | 9124.65 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
15 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) |  |  | 0 |  | 0 | 1958.15 | [13 empty] | 1958.15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15.1 | Caixa de inspeção 30x30x40 cm com tampa de ferro fundido | un | 5 | 25.71 | 5 | 20.9 | 128.55 | COMPOSIÇÃO | [10 empty] | 0 | 5 | 128.55 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
15.2 | Conector de bronze para haste 5/8" | un | 12 | 1.65 | 12 | 1.34 | 19.8 | COMPOSIÇÃO | [10 empty] | 0 | 12 | 19.8 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
15.3 | Cordoalha de cobre nu 35 mm² | un | 24 | 54.82 | 24 | 44.57 | 1315.68 | COMPOSIÇÃO | [10 empty] | 0 | 24 | 1315.68 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
15.4 | Haste tipo Coopperweld 5/8" - 3m | un | 5 | 48.17 | 5 | 39.16 | 240.85 | COMPOSIÇÃO | [10 empty] | 0 | 5 | 240.85 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
15.5 | Tubo PVC 40 mm | un | 18 | 10.79 | 18 | 8.77 | 194.22 | COMPOSIÇÃO | [10 empty] | 0 | 18 | 194.22 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
15.6 | Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos | un | 5 | 11.81 | 5 | 9.6 | 59.05 | COMPOSIÇÃO | [10 empty] | 0 | 5 | 59.05 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
16 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  | 0 |  | 0 | 41108.34 | [13 empty] | 40414.257 |  |  |  | 694.08 | 0 | 694.08
16.1 | Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de ferro galvanizado 2" | m² | 147 | 124.25 | 147 | 101.02 | 18264.75 | 12034/ORSE | [10 empty] | 0 | 147 | 18264.75 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
16.2 | Portão em tubo de ferro galvanizado 2" e tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, inclusive dobradiças e fechadura | un | 4 | 1078.55 | 4 | 876.87 | 4314.2 | COMPOSIÇÃO | [10 empty] | 0 | 4 | 4314.2 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
16.3 | Bancada em granito cinza andorinha para lavatório com testeiras - espessura 2cm, largura 50 cm, conforme projeto | m | 4.8 | 146.54 | 4.8 | 119.14 | 703.39 | 10759/ORSE | [10 empty] | 0 | 4.8 | 703.392 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
16.4 | Banco de concreto armado polido (l=0,45m) sem arestas, conforme projeto | m | 4.8 | 144.6 |  | 117.56 | 694.08 | 02410/ORSE |  | 4.8 | [8 empty] | 4.8 | 0 | 0 | 100% | 0% | 100% | 694.08 | 0 | 694.08
16.5 | Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura | un | 2 | 187.17 | 2 | 152.17 | 374.34 | COMPOSIÇÃO | [10 empty] | 0 | 2 | 374.34 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
16.6 | Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 80cm (bacia sanitária e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura | un | 8 | 106.95 | 8 | 86.95 | 855.6 | 08492/ORSE | [10 empty] | 0 | 8 | 855.6 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
16.7 | Espelho plano 4mm | m² | 4.5 | 332.7 | 4.5 | 270.49 | 1497.15 | 01889/ORSE | [10 empty] | 0 | 4.5 | 1497.15 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
16.8 | Estrutura metálica c/ tabelas de basquete | cj | 1 | 8150.35 | 1 | 6626.3 | 8150.35 | COMPOSIÇÃO | [10 empty] | 0 | 1 | 8150.35 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
16.9 | Estrutura metálica de traves de futsal | cj | 1 | 3425.41 | 1 | 2784.89 | 3425.41 | COMPOSIÇÃO | [10 empty] | 0 | 1 | 3425.41 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
16.10 | Estrutura metálica p/ rede de voley | cj | 1 | 965.34 | 1 | 784.83 | 965.34 | COMPOSIÇÃO | [10 empty] | 0 | 1 | 965.34 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
16.11 | Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm | m | 2.9 | 33.63 | 2.9 | 27.34 | 97.53 | COMPOSIÇÃO | [10 empty] | 0 | 2.9 | 97.527 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
16.12 | Limpeza geral | m² | 861.56 | 2.05 | 861.56 | 1.67 | 1766.2 | COMPOSIÇÃO | [10 empty] | 0 | 861.56 | 1766.198 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 0 | [6 empty] | 0
TOTAL | [6 empty] | 550199.44 | [13 empty] | #REF! | 44.59% | #REF! | 48.75% | 245317.0222 | #REF! | 268196.58
0
0
0
0
0
0
[19 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[19 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[19 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[15 empty] | 1010.56 | 103.44 |  |  | 1114 | [6 empty] | 0
[15 empty] | 851.42 | 1114 |  |  | 1965.42 | [6 empty] | 0
[16 empty] | 262.58 |  |  | 262.58 | [6 empty] | 0
[19 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[19 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[19 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[19 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[19 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[19 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[19 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[19 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[19 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[19 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[19 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[19 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[19 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[19 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[19 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[19 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[19 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[19 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[19 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[19 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[19 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[19 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[19 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[19 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[19 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[19 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[19 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[19 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[19 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[19 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[19 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[19 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[19 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[19 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[19 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[19 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[19 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[19 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[19 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[19 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[19 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[19 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[19 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[19 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[19 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[19 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[19 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[19 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[19 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[19 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[19 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[19 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[19 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[19 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[19 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[19 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[19 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[19 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[19 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[19 empty] | 0 | [6 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## MEMÓRIA MED 9 (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA
CONTRATADA: J FORTES ENGENHARIA
OBRA: CONCLUSÃO DAS OBRAS DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTUÁRIO, COM RECURSOS DO PAC 2 - FNDE
9ª MEDIÇÃO - MEMÓRIA DE CALCULO
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNID
6 | COBERTURA
6.1 | Estrutura de aço em arco vão de 30m | 159.14 | M2
| Estrutura de aço em arco vão de 30m Total a ser executada | 1114 | M²
| Total de arcos a serem executados | 7 | Arcos
| Quantidade de arcos executados até o momento | 1 | Arcos
1.114,00m² de construção - 7,0 unid de arcos
Quantidade equivalente em m² - 2,00 arcos
| (1.140,00m² X 2 arcos ) / 7 arcos | 159.1429 | M2
| Equivalente executado (m²) | 159.14 | M²
| Equivalente em percentual executado | 14.29%
10 | PINTURA
10.4 | Esmalte sintético em estrutura de aço carbono 50 micra com revólver | 0 | M2
| Estrutura de aço em arco vão de 30m Total a ser executada | 1114 | M²
| Total de arcos a serem executados | 7 | Arcos
| Quantidade de arcos executados até o momento |  | Arcos
1.114,00m² de construção - 7,0 unid de arcos
Quantidade equivalente em m² - 2,00 arcos
| (1.140,00m² X 2 arcos ) / 7 arcos | 0 | M2
| Equivalente executado (m²) | 0 | M²
| Equivalente em percentual executado | 0%
10.5 | Pintura c/ primer epoxi em estrutura de aço carbono 25 micra com revólver | 0 | M2
| Estrutura de aço em arco vão de 30m Total a ser executada | 1114 | M²
| Total de arcos a serem executados | 7 | Arcos
| Quantidade de arcos executados até o momento |  | Arcos
1.114,00m² de construção - 7,0 unid de arcos
Quantidade equivalente em m² - 2,00 arcos
| (1.140,00m² X 2 arcos ) / 7 arcos | 0 | M2
| Equivalente executado (m²) | 0 | M²
| Equivalente em percentual executado | 0%
10 | PINTURA
10.4 | Esmalte sintético em estrutura de aço carbono 50 micra com revólver | 159.14 | M2
| Estrutura de aço em arco vão de 30m Total a ser executada | 1114 | M²
| Total de arcos a serem executados | 7 | Arcos
| Quantidade de arcos executados até o momento | 1 | Arcos
1.114,00m² de construção - 7,0 unid de arcos
Quantidade equivalente em m² - 2,00 arcos
| (1.140,00m² X 2 arcos ) / 7 arcos | 159.1429 | M2
| Equivalente executado (m²) | 159.14 | M²
| Equivalente em percentual executado | 14.29%
10.5 | Pintura c/ primer epoxi em estrutura de aço carbono 25 micra com revólver | 159.14 | M2
| Estrutura de aço em arco vão de 30m Total a ser executada | 1114 | M²
| Total de arcos a serem executados | 7 | Arcos
| Quantidade de arcos executados até o momento | 1 | Arcos
1.114,00m² de construção - 7,0 unid de arcos
Quantidade equivalente em m² - 2,00 arcos
| (1.140,00m² X 2 arcos ) / 7 arcos | 159.1429 | M2
| Equivalente executado (m²) | 159.14 | M²
| Equivalente em percentual executado | 14.29%

## RESUMO MEDIÇÃO (hidden)
RESUMO MEDIÇÃO
ITEM | VALOR MEDIÇÃO | STATUS
1ª Medição | 62112.09 | PAGA
2ª Medição | 32073.11 | PAGA
3ª Medição | 11237.65 | PAGA
4ª Medição | 17485.5132 | PAGA
5ª Medição | #REF! | PAGA
6ª Medição | #REF! | A PAGAR
TOTAL PAGO | #REF!
A PAGAR | #REF!
TOTAL GERAL | #REF!
VALOR DO CONTRATO | 550194.44
SALDO A MEDIR A PARTIR DA 5ª MEDIÇÃO | #REF!
SALDO A MEDIR A PARTIR DA 6ª MEDIÇÃO | #REF!

## BM 09
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UBS – UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PORTE II, NO BAIRRO COMERCIAL NORTE
BOLETIM DE MEDIÇÃO
Contratante |  |  |  |  | BM - número | BM - Data emissão | BM - Período de referência |  |  |  | Data do CT
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX |  |  |  |  | 9 | 2023-03-31 | 01/01/2023 a 31/03/2023 |  |  |  | 2020-02-04
Empresa Contratada |  |  |  |  | CNPJ | Início da obra - data | Previsão Término |  |  |  | Termo de Compromisso
JOSE DIONISIO DA SILVA FILHO EIRELI |  |  |  |  | 33.375.398/0001-08 | 2020-02-05 | 2023-07-18 |  |  |  | 018/2020 - FMS - PMBEX
Objeto |  |  |  |  | Local da obra ( Bairro / Município / UF) | [5 empty] | Valor do Contrato (R$)
CONSTRUÇÃO DE UBS – UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PORTE II, NO BAIRRO COMERCIAL NORTE EM BAYEUX/PB |  |  |  |  | RUA PROJETADA SN, BAIRRO COMERCIAL NORTE - BAYEUX - PB | [5 empty] | 884478.5521
[6 empty] | Valor Medido no Período |  |  |  |  | 33124.2864
|  | Previsto no Orçamento |  |  |  | Executado Físico |  |  |  | Executado Financeiro (R$)
Item | Discriminação dos serviços do Orçamento | Unid | Qtdes | Preço Unitário | Preço Total | Acum até o período anterior | Medido no período | Acumulado inclusive o período | Quantidade Medida no período 2 | Acumulado até o período anterior | Medido no período | Acum inclusive o período
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 12655.2404 |  |  |  |  | 10730.522 | 0 | 10730.522
1.1 | Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. AF_10/2018 | m | 134 | 34.5726 | 4632.7284 | 134 |  | 134 |  | 4632.65 |  | 4632.65
1.2 | Entrada de energia ellétrica trífasica demanda entre 0 e 15,2kw - Ver 01 | und | 1 | 1758.7 | 1758.7
1.3 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 10 | 351.381 | 3513.81 | 10 |  | 10 |  | 3347.87 |  | 3347.87
1.4 | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada (CÓDIGO - 98524/SINAPI - 08/2021) | m² | 1200 | 2.2917 | 2750.002 | 1200 |  | 1200 |  | 2750.002 |  | 2750.002
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 21241.5031 |  |  |  |  | 17104.8409 | 1323.3189 | 18428.1598
2.1 | Escavação manual de valas com profundidade menor ou igual a 1,30m. AF_03/2016 | m³ | 81.21 | 52.5147 | 4264.7188 | 46.78 |  | 46.78 |  | 2456.6377 |  | 2456.6377
2.2 | Aterro manual com solo argilo-arenoso e compactado mecanizada (CÓDIGO - 94319/SINAPI - 08/2021) | m³ | 501.74 | 33.8358 | 16976.7843 | 432.92 | 39.11 | 472.03 |  | 14648.2032 | 1323.3189 | 15971.5221
3.0 | INFRA ESTRUTURA: FUNDAÇÕES |  |  |  | 154444.6701 |  |  |  |  | 110580.8723 |  | 110580.8723
3.1 | Sapatas Isoladas/Arranque dos Pilares |  |  |  | 63766.2694 |  |  |  |  | 35914.7925 |  | 35914.7925
3.1.1 | Escavação manual para bloco de sapata, com previsão de fôrma. | m³ | 67.27 | 63.2111 | 4252.2107 | 26.04 |  | 26.04 |  | 1563.1812 |  | 1563.1812
3.1.2 | Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura | m² | 43.4 | 1.5802 | 68.5807 | 43.4 |  | 43.4 |  | 54.12 |  | 54.12
3.1.3 | Lastro de concreto preparo mecânico, inclusos aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento | m³ | 2.17 | 497.2305 | 1078.9902 | 2.17 |  | 2.17 |  | 1078.9902 |  | 1078.9902
3.1.4 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, E=25 mm, 4 utilizações. AF_06/2017 | m² | 167.25 | 113.522 | 18986.5629 | 128.49 |  | 128.49 |  | 13107.3327 |  | 13107.3327
3.1.5 | Armação de sapata utilizando aço CA-6O de 5 mm - montagem. AF_06/2017 | kg | 127.6 | 20.5006 | 2615.8766 | 127.6 |  | 127.6 |  | 1415.59 |  | 1415.59
3.1.6 | Armação de sapata utilizando aço CA-5O de 6,3 mm - montagem. AF_06/2017 | kg | 285.8 | 20.0921 | 5742.3308 | 285.8 |  | 285.8 |  | 2780.48 |  | 2780.48
3.1.7 | Armação de sapata utilizando aço CA-5O de 8 mm - montagem. AF_06/2017 | kg | 149.3 | 19.3934 | 2895.4272 | 149.3 |  | 149.3 |  | 1415.59 |  | 1415.59
3.1.8 | Armação de sapata utilizando aço CA-5O de 10 mm - montagem. AF_06/2017 | kg | 396.5 | 17.6088 | 6981.9011 | 396.5 |  | 396.5 |  | 3081.7 |  | 3081.7
3.1.9 | Armação de sapata utilizando aço CA-5O de 12,5 mm - montagem. AF_06/2017 | kg | 187.4 | 15.0396 | 2818.4117 | 187.4 |  | 187.4 |  | 1307.44 |  | 1307.44
3.1.10 | Armação de sapata utilizando aço CA-5O de 16 mm - montagem. AF_06/2017 | kg | 298.3 | 14.502 | 4325.9466 | 298.3 |  | 298.3 |  | 1943.28 |  | 1943.28
3.1.11 | Armação de sapata utilizando aço CA-5O de 20 mm - montagem. AF_06/2017 | kg | 170.9 | 16.4585 | 2812.7662 | 170.9 |  | 170.9 |  | 1028.82 |  | 1028.82
3.1.12 | Concreto Fck= 30Mpa, traço 1:2,1:2,6 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L. | m³ | 17.05 | 396.3385 | 6757.5714 | 13.64 |  | 13.64 |  | 4681.8233 |  | 4681.8233
3.1.13 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. | m³ | 17.05 | 153.9535 | 2624.9072 | 13.64 |  | 13.64 |  | 1901.2061 |  | 1901.2061
3.1.14 | Reaterro manual apiloado com soquete. | m³ | 50.22 | 35.9378 | 1804.7963 | 15.45 |  | 15.45 |  | 555.239 |  | 555.239
3.2 | Alvenaria de Pedra Argamassada |  |  |  | 56360.3214 |  |  |  |  | 49996.586 |  | 49996.586
3.2.1 | Embasamento com pedra argamassada utilizando argamassa de cimento e areia traço 1:4 | m³ | 153.66 | 366.7859 | 56360.3214 | 136.31 |  | 136.31 |  | 49996.586 |  | 49996.586
3.3 | Vigas Baldrame (cintamento) |  |  |  | 34318.0794 |  |  |  |  | 24669.4938 |  | 24669.4938
3.3.1 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, E=25 mm, 4 utilizações. AF_06/2017 | m² | 233.62 | 65.0172 | 15189.3066 | 150.57 |  | 150.57 |  | 9789.6323 |  | 9789.6323
3.3.2 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-60 de 5.0 mm - montagem. AF_12/2015 | kg | 280.13 | 20.49 | 5739.8337 | 231.22 |  | 231.22 |  | 4737.6978 |  | 4737.6978
3.3.3 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edificio de multiplos pavimentos utilizando aço CA-50 de 6.3 mm - montagem. AF_12/2015 | kg | 374.79 | 18.5011 | 6934.0198 | 312.92 |  | 312.92 |  | 5789.358 |  | 5789.358
3.3.4 | Concreto Fck = 30Mpa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L. AF_07/2016 | m³ | 11.73 | 396.3385 | 4649.0506 | 7.91 |  | 7.91 |  | 3135.0375 |  | 3135.0375
3.3.5 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. AF_12/2015 | m³ | 11.73 | 153.953 | 1805.8687 | 7.91 |  | 7.91 |  | 1217.7682 |  | 1217.7682
4.0 | SUPERESTRUTURA |  |  |  | 165501.8937 |  |  |  |  | 139741.4828 | 3952.1194 | 143693.6022
4.1 | Pilares (Térreo, Platimbanda e Caixa D'água) |  |  |  | 46332.859 |  |  |  |  | 43596.8647 | 0 | 43596.8647
4.1.1 | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções maior que 0,25 m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações. AF_12/2015 | m² | 257.8 | 35.0349 | 9031.9921 | 246.67 |  | 246.67 |  | 8642.0538 | 0 | 8642.0538 |  | =
4.1.2 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado, utilizando aço CA-60 de 5,0mm - montagem. AF_12/2015 | kg | 295.43 | 20.4899 | 6053.3164 | 295.43 |  | 295.43 |  | 6053.3164 | 0 | 6053.3164
4.1.3 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado, utilizando aço CA-50 de 10,0mm - montagem. AF_12/2015 | kg | 567.63 | 17.5658 | 9970.8751 | 538.72 |  | 538.72 |  | 9463.0478 | 0 | 9463.0478
4.1.4 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado, utilizando aço CA-50 de 12,5mm - montagem. AF_12/2015 | kg | 166.32 | 14.932 | 2483.4902 | 172.44 |  | 172.44 |  | 2574.8741 | 0 | 2574.8741
4.1.5 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado, utilizando aço CA-50 de 16,0mm - montagem. AF_12/2015 | kg | 415.67 | 14.3407 | 5961.0196 | 415.67 |  | 415.67 |  | 5961.0196 | 0 | 5961.0196
4.1.6 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado, utilizando aço CA-50 de 20,0mm - montagem. AF_12/2015 | kg | 340.99 | 15.9748 | 5447.2471 | 281.86 |  | 281.86 |  | 4502.6571 |  | 4502.6571
4.1.7 | Concreto Fck = 30Mpa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L. AF_07/2016 | m³ | 13.42 | 396.338 | 5318.856 | 11.63 |  | 11.63 |  | 4609.4109 | 0 | 4609.4109
4.1.8 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. AF_12/2015 | m³ | 13.42 | 153.954 | 2066.0627 | 11.63 |  | 11.63 |  | 1790.485 | 0 | 1790.485
4.2 | Vigas Superiores(Térreo, Platibanda e Caixa D'água) |  |  |  | 48839.5694 |  |  |  |  | 40629.147 |  | 40629.147
4.2.1 | Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira plastificada, 18 utilizações, AF_12/2015 | m² | 269.08 | 51.4397 | 13841.3945 | 216.4 |  | 216.4 |  | 11131.5511 | 0 | 11131.5511
4.2.2 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado, utilizando aço CA-60 de 5,0mm - montagem. AF_12/2015 | kg | 285.52 | 20.4899 | 5850.262 | 233.63 |  | 233.63 |  | 4787.0437 | 0 | 4787.0437
4.2.3 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado, utilizando aço CA-50 de 8,0mm - montagem. AF_12/2015 | kg | 134.66 | 19.3826 | 2610.0609 | 114.64 |  | 114.64 |  | 2222.0213 | 0 | 2222.0213
4.2.4 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado, utilizando aço CA-50 de 6,3mm - montagem. AF_12/2015 | kg | 119.37 | 20.1243 | 2402.2437 | 108.37 |  | 108.37 |  | 2180.8758 | 0 | 2180.8758
4.2.5 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado, utilizando aço CA-50 de 10,0mm - montagem. AF_12/2015 | kg | 291.54 | 17.5658 | 5121.1333 | 239.02 |  | 239.02 |  | 4198.5775 | 0 | 4198.5775
4.2.6 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado, utilizando aço CA-50 de 12,5mm - montagem. AF_12/2015 | kg | 185.86 | 14.932 | 2775.2615 | 174.31 |  | 174.31 |  | 2602.7969 | 0 | 2602.7969
4.2.7 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado, utilizando aço CA-50 de 16,0mm - montagem. AF_12/2015 | kg | 153.31 | 14.3407 | 2198.5727 | 98.2 |  | 98.2 |  | 1408.2567 | 0 | 1408.2567
4.2.8 | Concreto Fck = 30Mpa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L. AF_07/2016 | m³ | 13.61 | 396.338 | 5394.1602 | 11.04 |  | 11.04 |  | 4375.5715 | 0 | 4375.5715
4.2.9 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. AF_12/2015 | m³ | 13.61 | 153.9535 | 2095.3071 | 11.04 |  | 11.04 |  | 1699.6466 | 0 | 1699.6466
4.2.10 | Cinta de amarração em alvenaria moldado in loco com utilização de blocos canaleta. AF_03/2016 | m | 187.22 | 34.9919 | 6551.1835 | 172.12 |  | 172.12 |  | 6022.8058 | 0 | 6022.8058
4.3 | Lajes (Térreo e Caixa D'água) |  |  |  | 59505.1735 |  |  |  |  | 44691.1893 | 3952.1194 | 48643.3087
4.3.1 | Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça com área média maior que 20 m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada, plastificada, 18 utilizações, AF_12/2015 | m² | 113.89 | 20.7693 | 2365.4156 | 66.38 | 14.2 | 80.58 |  | 1378.6661 | 294.9241 | 1673.5902
4.3.2 | Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem, AF_12/2015 | kg | 228.07 | 18.374 | 4190.5582 |  |  |  |  | 0
4.3.3 | Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem, AF_12/2015 | kg | 499.55 | 16.7596 | 8372.2332 | 499.55 |  | 499.55 |  | 8372.2332 |  | 8372.2332
4.3.4 | Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem, AF_12/2015 | kg | 159.3 | 14.2978 | 2277.6316 |  |  |  |  | 0
4.3.5 | Concreto Fck = 30Mpa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L. AF_07/2016 | m³ | 14.8 | 396.338 | 5865.8024 | 7.97 | 2.48 | 10.45 |  | 3158.8139 | 982.9182 | 4141.7321
4.3.6 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. AF_12/2015 | m³ | 14.8 | 153.9535 | 2278.5118 | 7.97 | 2.48 | 10.45 |  | 1227.0094 | 381.8047 | 1608.8141
4.3.7 | Laje pré-moldada para forro, sobrecarga 100kg/m², vãos até 3,50m e=8cm,com lajotas e cap. com concreto Fck=20Mpa, 3cm, inter-eixo 38cm, com escoramento (reaproveitamento 3x) e ferragem negativa | m² | 389.88 | 78.3689 | 30554.4667 | 389.88 |  | 389.88 |  | 30554.4667 |  | 30554.4667
4.3.8 | Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem, | kg | 93.1 | 20.49 | 1907.619 |  | 29.26 | 29.26 |  | 0 | 599.5374 | 599.5374
4.3.9 | Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 6.3 mm - montagem, | kg | 91.51 | 18.5 | 1692.935 |  | 91.51 | 91.51 |  | 0 | 1692.935 | 1692.935
4.4 | Vergas e Contravergas |  |  |  | 10824.2918 |  |  |  |  | 10824.2818 |  | 10824.2818
4.4.1 | Verga pré-moldada para janelas com até 1,5m de vão. AF_03/2016 | m | 20.8 | 44.2048 | 919.4598 | 20.8 |  | 20.8 |  | 919.4598 | 0 | 919.4598
4.4.2 | Verga pré-moldada para portas, portões e aberturas com até 1,5m de vão. AF_03/2016 | m | 47.7 | 32.186 | 1535.2722 | 47.7 |  | 47.7 |  | 1535.2722 | 0 | 1535.2722
4.4.3 | Contraverga pré-moldada para vãos de até 1,5m de comprimento. AF_03/2016 | m | 20.8 | 43.3232 | 901.1226 | 20.8 |  | 20.8 |  | 901.1226 | 0 | 901.1226
4.4.4 | Verga pré-moldada para portas, portões e aberturas com mais de 1,5m de vão. AF_03/2016 | m | 5.2 | 56.944 | 296.1088 | 5.2 |  | 5.2 |  | 296.1088 | 0 | 296.1088
4.4.5 | Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5m de vão. | m | 62.4 | 59.8248 | 3733.0675 | 62.4 |  | 62.4 |  | 3733.0675 |  | 3733.0675
4.4.6 | Contraverga pré-moldada com mais de1,5m de comprimento. | m | 62.4 | 55.1162 | 3439.2509 | 62.4 |  | 62.4 |  | 3439.2509 |  | 3439.2509
5.00 | ELEVAÇÃO |  |  |  | 49974.775 |  |  |  |  | 48177.884 | 1796.8909 | 49974.775
5.01 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo com betoneira. AF_06/2014 | m² | 1145.29 | 43.635 | 49974.775 | 1104.11 | 41.18 | 1145.29 |  | 48177.884 | 1796.8909 | 49974.775
6.0 | COBERTURA |  |  |  | 70634.5732 |  |  |  |  | 7684.4485 | 0 | 7684.4485
6.1 | Telha Fibrocimento |  |  |  | 43933.3189 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.1.1 | Cobertura em pollcarbonato alveolar de 8mm, fixado em peças de alumínio inclusive instalação | m² | 9.24 | 365.474 | 3376.9798
6.1.2 | Fabricação e instalação de estrutura pontaletada de madeira não aparelhada para telhados com até 2 águas e para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte verticaç. AF_12/2015 | m² | 421.38 | 19.8771 | 8375.8124
6.1.3 | Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha estrutural de fibrocimento, incluso transporte vertical. AF_12/2015 | m² | 421.38 | 14.8567 | 6260.3373
6.1.4 | Telhamento com telha ondulada de fibrocimento E = 6 mm, com recobrimento lateral de 1.1/4 de onda para telhado com inclinação máxima de 10º, com até 2 águas, incluso içamento. AF_08/2016 | m² | 421.38 | 61.5126 | 25920.1794
6.2 | Rufo, Calha e Imunização da Coberta |  |  |  | 13518.2042 |  |  |  |  | 7684.4485 | 0 | 7684.4485
6.2.1 | Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical. AF_06/2018 | m | 148.5 | 53.8693 | 7999.5836 | 142.65 |  | 142.65 |  | 7684.4485 | 0 | 7684.4485
6.2.2 | Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical. AF_06/2016 | m | 83.08 | 66.4255 | 5518.6305
6.3 | Forro do Teto |  |  |  | 13183.0502 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.3.1 | Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. AF_05/2017_P | m² | 402.2 | 32.7773 | 13183.0502
7.0 | IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  |  | 9207.0697 |  |  |  |  | 2498.11 | 0 | 2498.11
7.1 | Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos | m² | 401.27 | 8.6861 | 3485.4914 | 288.92 |  | 288.92 |  | 2498.11 |  | 2498.11
7.2 | Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, E=3mm. AF_06/2018 | m² | 71.23 | 80.3254 | 5721.5782
8.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 65125.5913 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.1 | Portas |  |  |  | 38429.0991 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.1.1 | Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. AF_08/2015 | m² | 8.19 | 598.076 | 4898.2424
8.1.2 | Porta em vidro temperado 10mm, na cor verde. Inclusive ferragens e acessórios e instalação | m² | 11.34 | 504.098 | 5716.4713
8.1.3 | Grade de ferro d gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive ferrolho e dobradiçás conforme desenho | m² | 6.12 | 426.428 | 2609.7394
8.1.4 | Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 70x210cm, espessura de 3.5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalaçao. AF_08/2015 | und | 4 | 762.856 | 3051.424
8.1.5 | Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3.5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalaçao. AF_08/2015 | und | 4 | 799.384 | 3197.536
8.1.6 | Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3.5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalaçao. AF_08/2015 | und | 18 | 849.642 | 15293.556
8.1.7 | Porta em madeira de lei, de correr, LIsa, semi-oca 0,90x2,10m, inclusive batentes e ferragens | und | 2 | 914.41 | 1828.82
8.1.8 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-oca, 2,00 x 2,10 m, com duas folhas, inclusive batentes e ferragens | und | 2 | 916.66 | 1833.32
8.2 | Janelas |  |  |  | 26696.4922 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.2.1 | Janela de alumínio de correr, 2 folhas, fixação com argamassa, com vidros, padronizada. AF_07/2016 | m² | 52.8 | 493.7672 | 26070.9082
8.2.2 | Janela de alumínio maxim-ar, fixação com parafuso, vedação com espuma expansiva PU, com vidros,padronizada. AF_07/2016 | m² | 0.8 | 781.98 | 625.584
9.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 10352.6451 |  |  |  |  | 3225.3676 | 1230.0665 | 4455.4341
9.1 | Caixa d'água 5 mil litros | und | 1 | 2978.07 | 2978.07 | [5 empty] | 0 | 0
9.2 | Adaptador com flange e anel de vedação, PVC, soldável, DN 50mm x 1.1/2, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento, fornecimento e instalação. AF_06/2016 | und | 2 | 42.216 | 84.432 | [5 empty] | 0 | 0
9.3 | Adaptador com flange e anel de vedação, PVC, soldável, DN 25mm x 3/4, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento, fornecimento e instalação. AF_06/2016 | und | 1 | 20.14 | 20.14 | [5 empty] | 0 | 0
9.4 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 25mm x 3/4, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento, fornecimento e instalação. AF_06/2016 | und | 3 | 4.85 | 14.55 | [5 empty] | 0 | 0
9.5 | Cruzeta PVC PBA JE BBBB, para rede de água DN 50 / de 60mm | und | 1 | 35.74 | 35.74 |  | 1 | 1 |  |  | 35.74 | 35.74
9.6 | Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. AF_12/2014 | und | 28 | 6.633 | 185.724 | 19 | 9 | 28 |  | 126.027 | 59.697 | 185.724
9.7 | Joelho 90 graus com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25mm x 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. AF_12/2014 | und | 26 | 13.6205 | 354.133 | 16 | 10 | 26 |  | 217.928 | 136.205 | 354.133
9.8 | Joelho 90 graus com bucha de latãó, PVC, soldável, DN 25mm x 3/4 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. AF_12/2014 | und | 1 | 15.09 | 15.09 |  | 1 | 1 |  |  | 15.09 | 15.09
9.9 | Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. AF_12/2014 | und | 1 | 9.72 | 9.72 |  | 1 | 1 |  |  | 9.72 | 9.72
9.10 | Bucha de redução de PVC, soldável, curta, com 32 x 25 mm, para água fria predial | und | 6 | 1.172 | 7.032 |  | 6 | 6 |  |  | 7.032 | 7.032
9.11 | Tê com bucha de latão na bolsa central, PVC, soldável, DN 25mm x 1/2, instalada em prumada de água - fornecimento e instalação. AF_12/2014 | und | 15 | 15.1475 | 227.2125 | 10 | 5 | 15 |  | 151.475 | 75.7375 | 227.2125 | ,
9.12 | Curva 90 graus, PVC, soldável, DN 50 mm, instalado em reservatório de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento - fornecimento e instalação. AF_06/2016 | und | 1 | 27.18 | 27.18
9.13 | Joelho PVC soldável com rosca 90º água fria 25mmx1/2" - fornecimento e instalação | und | 6 | 8.494 | 50.964 |  | 6 | 6 |  |  | 50.964 | 50.964
9.14 | Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. AF_12/2014 | und | 2 | 9.72 | 19.44 |  | 2 | 2 |  |  | 19.44 | 19.44
9.15 | Bucha de redução de PVC, soldável, curta, com 50 x 40 mm, para água fria predial | und | 2 | 4.18 | 8.36 |  | 2 | 2 |  |  | 8.36 | 8.36
9.16 | Bucha de redução de PVC, soldável, longa, com 50 x 25 mm, para água fria predial | und | 2 | 5.406 | 10.812 |  | 2 | 2 |  |  | 10.812 | 10.812
9.17 | Bucha de redução de PVC, soldável, curta, com 40 x 32 mm, para água fria predial | und | 1 | 2.54 | 2.54 |  | 1 | 1 |  |  | 2.54 | 2.54
9.18 | Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. AF_12/2014 | und | 6 | 12.782 | 76.692 | 4 | 2 | 6 |  | 51.128 | 25.564 | 76.692
9.19 | Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. AF_12/2014 | und | 5 | 10.922 | 54.61 | 3 | 2 | 5 |  | 32.766 | 21.844 | 54.61
9.20 | Joelho de redução 90º de PVC, rígido, soldâvel, marrom diámetro = 32 x 25mm | und | 5 | 12.287 | 61.435 |  | 5 | 5 |  |  | 61.435 | 61.435
9.21 | Tê, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. AF_12/2014 | und | 8 | 9.353 | 74.824 | 5 | 3 | 8 |  | 46.765 | 28.059 | 74.824
9.22 | Tê, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. AF_12/2014 | und | 3 | 14.75 | 44.25 | 2 | 1 | 3 |  | 29.5 | 14.75 | 44.25
9.23 | Tê, PVC, soldável, DN 50 mm instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. AF_05/2016 | und | 3 | 23.532 | 70.596 | [5 empty] | 0 | 0
9.24 | Tê de redução, PVC, soldável, DN 32mm x 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. AF_12/2014 | und | 3 | 17.35 | 52.05 | 2 | 1 | 3 |  | 34.7 | 17.35 | 52.05
9.25 | Tê de redução, PVC, soldável, DN 50mm x 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. AF_12/2014 | und | 5 | 19.242 | 96.21 | 3 | 2 | 5 |  | 57.726 | 38.484 | 96.21
9.26 | Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. AF_12/2014 | m | 68.07 | 17.2863 | 1176.6784 | 52 | 16.07 | 68.07 |  | 898.8876 | 277.7908 | 1176.6784
9.27 | Tê de redução, PVC, soldável, DN 50mm x 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. AF_12/2014 | und | 1 | 30.84 | 30.84 |  | 1 | 1 |  |  | 30.84 | 30.84
9.28 | Tubo, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. AF_12/2014 | m | 19.43 | 25.994 | 505.0634 | 15 | 4.43 | 19.43 |  | 389.91 | 115.1534 | 505.0634
9.29 | Tê de redução 90º de PVC, rígido, soldável, marrom diámetro = 50 x 32mm | und | 5 | 32.54 | 162.7 | 3 | 2 | 5 |  | 97.62 | 65.08 | 162.7
9.30 | Tubo, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. AF_12/2014 | m | 6.31 | 17.48 | 110.2988 | 5 | 1.31 | 6.31 |  | 87.4 | 22.8988 | 110.2988
9.31 | Tubo, PVC, soldável, DN 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. AF_12/2014 | m | 53.96 | 20.0707 | 1083.015 | 50 | 3.96 | 53.96 |  | 1003.535 | 79.48 | 1083.015
9.32 | Chuveiro elétrico comum corpo plástico tipo ducha, fornecimento e instalação | und | 3 | 93.7 | 281.1
9.33 | Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4, fornecido e instalado em ramal de água. AF_12/2014 | und | 3 | 33.38 | 100.14 | [5 empty] | 0 | 0
9.34 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla, cromados, fornecido e instalado em ramal de água. AF_12/2014 | und | 13 | 97.59 | 1268.67 | [5 empty] | 0 | 0
9.35 | Registro de gaveta bruto latão, roscável, 1, com acabamento e canopla cromados, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento, fornecimento e instalação. AF_06/2016 | und | 7 | 119.113 | 833.791 | [5 empty] | 0 | 0
9.36 | Registro de gaveta bruto latão, roscável, 1.1/2, com acabamento e canopla cromados, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento, fornecimento e instalação. AF_06/2016 | und | 2 | 109.286 | 218.572 | [5 empty] | 0 | 0
10.0 | INSTALAÇÕES SANITÁRIA |  |  |  | 34724.5565 |  |  |  |  | 7138.943 | 6018.4225 | 13157.3655
10.1 | Tubulações e Conexões em PVC |  |  |  | 10189.0555 |  |  |  |  | 7138.943 | 3050.1225 | 10189.0655
10.1.1 | Curva 90 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 40mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014 | und | 36 | 9.718 | 349.848 | 25 | 11 | 36 |  | 242.95 | 106.898 | 349.848
10.1.2 | Joelho de 90° em PVC, rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diám = 40mm | und | 36 | 12.2445 | 440.802 | 25 | 11 | 36 |  | 306.1125 | 134.6895 | 440.802
10.1.3 | Joelho 45 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 40mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014 | und | 13 | 5.773 | 75.049 | 10 | 3 | 13 |  | 57.73 | 17.319 | 75.049
10.1.4 | Joelho 45 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 50mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014 | und | 17 | 10.0945 | 171.6065 | 10 | 7 | 17 |  | 100.945 | 70.6615 | 171.6065
10.1.5 | Joelho 45 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014 | und | 3 | 22.028 | 66.084 | 2 | 1 | 3 |  | 44.056 | 22.028 | 66.084
10.1.6 | Joelho 90 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014 | und | 7 | 22.092 | 154.644 | 5 | 2 | 7 |  | 110.46 | 44.184 | 154.644
10.1.7 | Joelho 90 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 50mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014 | und | 2 | 9.353 | 18.706 | 1 | 1 | 2 |  | 9.353 | 9.353 | 18.706
10.1.8 | Junção simples em PVC, rígido, soldável, para esgoto primário, diám = 100 x 100mm | und | 12 | 56.987 | 683.844 | 8 | 4 | 12 |  | 455.896 | 227.948 | 683.844
10.1.9 | Junção simples, PVC, série normal, esgoto predial, DN 50 x 50mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014 | und | 5 | 20.426 | 102.13 | 3 | 2 | 5 |  | 61.278 | 40.852 | 102.13
10.1.10 | Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 40mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014 | m | 55.81 | 16.609 | 926.9483 | 42 | 13.81 | 55.81 |  | 697.578 | 229.3703 | 926.9483
10.1.11 | Redução excêntrica em PVC, rígido, soldável. para esgoto primário, dlãm = 100 x 50mm | und | 10 | 22.339 | 223.39 | 6 | 4 | 10 |  | 134.034 | 89.356 | 223.39
10.1.12 | Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 50mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014 | m | 56.63 | 25.3168 | 1433.6904 | 50 | 6.63 | 56.63 |  | 1265.84 | 167.8504 | 1433.6904
10.1.13 | Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 75mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014 | m | 1.7 | 38.14 | 64.838 | 1.7 |  | 1.7 |  | 64.838 | 0 | 64.838
10.1.14 | Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 100mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014 | m | 114.5 | 47.8383 | 5477.4853 | 75 | 39.5 | 114.5 |  | 3587.8725 | 1889.6128 | 5477.4853
10.2 | Acessórios e Complementos |  |  |  | 4291.3078 |  |  |  |  | 0 | 2968.3 | 2968.3
10.2.1 | Caixa de inspeção em concreto pré-moldado DN 60cm com tampa H= 60cm - fornecimento e instalação | und | 13 | 191.837 | 2493.881 |  | 10 | 10 |  |  | 1918.37 | 1918.37
10.2.2 | Caixa sifonada, PVC, DN 100 x 100 x 50mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014 | und | 24 | 29.09 | 698.16 |  | 24 | 24 |  |  | 698.16 | 698.16
10.2.3 | Caixa de gordura • "cg" • (50 x 50 x 65cm) | und | 1 | 351.77 | 351.77 |  | 1 | 1 |  |  | 351.77 | 351.77
10.2.4 | Válvula em plástico 1" para pia, tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. AF_12/2013 | und | 31 | 5.9233 | 183.6223 | [5 empty] | 0 | 0
10.2.5 | Sifão do tipo garrafa/copo em PVC 1.1/4 x 1,1/2", fornecimento e instalação. AF_12/2013 | und | 31 | 18.1895 | 563.8745 | [5 empty] | 0 | 0
10.3 | Louças |  |  |  | 19332.7281 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
10.3.1 | Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em PVC, válvula e 1 engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação. AF_12/2013 | und | 18 | 202.738 | 3649.284
10.3.2 | Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e=2cm, dim 1.00x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão ajustavel metallzado, válvula cromada, torneira cromada. inclusive rodopia 10 cm, assentada. | und | 2 | 755.276 | 1510.552
10.3.3 | Bancada em aço inox - 304, L=60cm. para cubas simples, concretada, acabamento liso e polido, assentada com argamassa traço T-1(1:3). exclusive cuba, sifâo, válvula e tomeira | m | 4.8 | 1037.254 | 4978.8192
10.3.4 | Bancada em granito cinza andorinha. e=2cm | m² | 8.47 | 278.27 | 2356.9469
10.3.5 | Bancada de granito cinza polido 150 x 60cm, com cuba de embutir de aço inoxidável média, válvula americana em metal cromado, sifão flexível em PVC, engate flexível 30cm, torneira cromada longa de parede, 1/2 ou 3/4, para pia de cozinha, padrão popular - f | und | 1 | 746.7 | 746.7
10.3.6 | Cuba de embutir de aço inoxidável média - fornecimento e instalação. AF_12/2013 | und | 8 | 179.861 | 1438.888
10.3.7 | Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2" ou 3/4". Para pia de cozinha, padrão alto - fornecimento e instalação. AF_12/2013 | und | 8 | 144.805 | 1158.44
10.3.8 | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada loça branca, padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. AF_12/2013 | und | 7 | 420.784 | 2945.488
10.3.9 | Tanque de louça branca com coluna 30L ou equivalente - fornecimento e instalação. AF_12/2013 | und | 1 | 547.6 | 547.6
10.4 | Sistema de Ventilação |  |  |  | 911.4751 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
10.4.1 | Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 75mm, fornecido e instalado em rama de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014 | m | 20.46 | 38.1415 | 780.3751
10.4.2 | Joelho 90 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 75mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014 | und | 5 | 17.082 | 85.41
10.4.3 | Terminal de ventilação em pvc rígido cl anéis, para esgoto primário, diâm = 50mm | und | 5 | 9.138 | 45.69
11.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 41814.8533 |  |  |  |  | 0 | 6988.7998 | 6988.7998
11.1 | Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura | und | 0 | 732.94
11.2 | Escavação manual em solo, profundidade até 1,50 m | m³ | 0.35 | 25.61 | 8.9635
11.3 | Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 18 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação | und | 2 | 612.87 | 1225.74
11.4 | Concreto FCK = 15MPA, traço 1:3,4:3,5 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.06 | 337.87 | 20.2722
11.5 | Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações | m³ | 0.06 | 84.49 | 5.0694
11.6 | Reaterro interno (edificações) compactado manualmente | m³ | 0.29 | 44.81 | 12.9949
11.7 | Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA (americano) 10 a 30 a 240V, fornecimento e instalação | und | 24 | 11.3 | 271.16
11.8 | Disjuntor termomagnético tripolar padrão NEMA (americano) 10 a 50 a 240V, fornecimento e instalação | und | 2 | 73.736 | 147.472
11.9 | Disjuntor bipolar DR 25 A • Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref 5SM1 312-OMB, Siemens ou similar | und | 3 | 176.313 | 528.939
11.10 | Disjuntor termomagnético tripolar padrão NEMA (americano) 60 a 100 a 240V, fornecimento e instalação | und | 1 | 99.2 | 99.2
11.11 | Luminária arandela tipo meia-lua para 1 lâmpada de 15W, fornecimento e instalação. AF_11/2017 | und | 12 | 96.44 | 1157.28
11.12 | Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. AF_12/2015 | und | 25 | 20.49 | 512.25
11.13 | Luminária tipo PLAFON, de sobrepor, com 1 lâmpada LED - fornecimento e instalação. AF_11/2017 | und | 81 | 34.465 | 2791.665
11.14 | Interruptor simples (2 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. AF_12/2015 | und | 1 | 32.49 | 32.49
11.15 | Interruptor paralelo (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. AF_12/2015 | und | 2 | 25.23 | 50.46
11.16 | Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2P+T | und | 11 | 36.132 | 397.452
11.17 | Tomada baixa de embutir (1 módulo) 2P+T, 10A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. AF_12/2015 | und | 33 | 21.726 | 716.958
11.18 | Tomada baixa de embutir (1 módulo) 2P+T, 20A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. AF_12/2015 | und | 19 | 23.7685 | 451.6015
11.19 | Tomada baixa de embutir (2 módulo) 2P+T, 10A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. AF_12/2015 | und | 27 | 34.9 | 942.17
11.20 | Cabo de cobre flexível isolado, 1,5mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. AF_12/2015 | m | 226.5 | 2.6123 | 591.6859
11.21 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. AF_12/2015 | m | 1454.1 | 3.8916 | 5658.7319
11.22 | Cabo de cobre flexível isolado, 4,0mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. AF_12/2015 | m | 1900.2 | 5.9126 | 11235.1415
11.23 | Cabo de cobre flexível isolado, 6,0mm², anti-chama 0,6/1 KV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. AF_12/2015 | m | 112.2 | 8.9227 | 1001.1213
11.24 | Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25mm (3/4"). Para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. AF_12/2015 | m | 449.1 | 6.5899 | 2959.5106 |  | 449.1 | 449.1 |  |  | 2959.5106 | 2959.5106
11.25 | Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 32mm (1"). Para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. AF_12/2015 | m | 76.1 | 8.4605 | 643.844 |  | 76.1 | 76.1 |  |  | 643.844 | 643.844
11.26 | Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25mm (3/4"). Para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. AF_12/2015 | m | 261.5 | 8.6754 | 2268.6171 |  | 261.5 | 261.5 |  |  | 2268.6171 | 2268.6171
11.27 | Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32mm (1"). Para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. AF_12/2015 | m | 42.1 | 11.1587 | 469.7813 |  | 42.1 | 42.1 |  |  | 469.7813 | 469.7813
11.28 | Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 40mm (1.1/4"). Para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. AF_12/2015 | m | 6.2 | 13.223 | 81.9826 |  | 6.2 | 6.2 |  |  | 81.9826 | 81.9826
11.29 | Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 220V/1000W - fornecimento e instalação | und | 4 | 46.678 | 186.712
11.30 | Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo D, com 3/4" e cunha de fixação | und | 219 | 1.8921 | 414.3589
11.31 | Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo D, com 1" e cunha de fixação | und | 39 | 2.0318 | 79.2402
11.32 | Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo D, com 1.1/4" e cunha de fixação | und | 6 | 3.3 | 19.8
11.33 | Caixa octogonal 3" x 3", PVC, instalada em laje - fornecimento e instalação. AF_12/2015 | und | 81 | 8.0518 | 652.1958 |  | 69 | 69 |  |  | 555.5742 | 555.5742
11.34 | Caixa retagular 4" x 2" alta (2,00m do piso), metálica, instalada em parede - fornecimento e instalação. AF_12/2015 | und | 127 | 17.7378 | 2252.7006
11.35 | Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. AF_12/2015 | und | 29 | 4.5045 | 130.6305
11.36 | Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. AF_12/2015 | und | 7 | 5.934 | 41.538
11.37 | Caixa octogonal 4" x 4", PVC, instalada em laje - fornecimento e instalação. AF_12/2015 | und | 1 | 9.49 | 9.49 |  | 1 | 1 |  |  | 9.49 | 9.49
11.38 | Entrada de energia elétrica trifásica | und | 1 | 3745.6334 | 3745.6334
12.0 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  | 3582.952 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
12.1 | Extintor incêndio água-pressurizada 10 L incusive suporte parede carga completa, fornecimento e colocação | und | 4 | 240.18 | 960.72
12.2 | Extintor incêndio tipo pó químico 6KG- fornecimento e instalação | und | 4 | 272.42 | 1089.68
12.3 | Placas de sinalização de orientação e salvamento (saídas de emergência/rotas de fuga) - placa identificação acrílico 20x40cm • fornecimento e colocação | und | 20 | 32.627 | 652.54
12.4 | Placa fotoluminescente para sinalização extitnor 30x30cm, fornecimento e colocação | und | 4 | 64.878 | 259.512
12.5 | Bloco autônomo de iluminação de emergência 2x8W | und | 20 | 31.025 | 620.5
13.0 | REVESTIMENTO DE PAREDES |  |  |  | 63929.6336 |  |  |  |  | 43051.6945 | 2469.0992 | 45520.7937
13.1 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400 L. AF_06/2014 | m² | 2353.18 | 3.0853 | 7260.278 | 2235.91 | 116.87 | 2352.78 |  | 6898.4643 | 360.5796 | 7259.0439
13.2 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 L, aplicado manualmente em faces internas de paredes, espessura de 10mm, com execução de taliscas. AF_06/2014 | m² | 2102.38 | 16.7596 | 35234.9532 | 1930.18 | 125.81 | 2055.99 |  | 32348.9579 | 2108.5196 | 34457.4775
13.3 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 25x35cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² a meia altura das paredes. AF_06/2014 | m² | 250.8 | 70.3 | 17630.12
13.4 | Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área maior que 10m², espessura de 10mm, com execução de taliscas. AF_06/2014 | m² | 250.8 | 15.1685 | 3804.2723 | 250.8 |  | 250.8 |  | 3804.2723 |  | 3804.2723
14.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 126942.8754 |  |  |  |  | 2327.1786 | 9345.569 | 11672.7476
14.1 | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 5cm. AF_07/2016 | m² | 470.34 | 23.3817 | 10997.3394 | 99.53 | 318.91 | 418.44 |  | 2327.1786 | 7456.6516 | 9783.8302
14.2 | Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8mm, incluso juntas de dilatação plásticas | m² | 454.86 | 117.2883 | 53349.7334
14.3 | Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10cm, espessura 8 cm. AF_12/2015 | m² | 413.3 | 54.58 | 22559.08
14.4 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. AF_07/2016 | m³ | 57.08 | 590.2867 | 33693.5648 |  | 3.2 | 3.2 |  |  | 1888.9174 | 1888.9174
14.5 | Piso podotátil de concreto - direcional e alerta. *25 x 25' cm | m² | 5.71 | 54.9328 | 313.6663
14.6 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário), AF_06/2016 | m | 131.97 | 45.6883 | 6029.4915
15.0 | PINTURA |  |  |  | 52294.9379 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
15.1 | Paredes |  |  |  | 50172.678 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
15.1.1 | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. AF_06/2014 | m² | 2102.38 | 2.2575 | 4746.2069
15.1.2 | Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. AF_06/2014 | m² | 2102.38 | 10.8969 | 22909.4982
15.1.3 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica, duas demãos. AF_06/2014 | m² | 2102.38 | 10.7102 | 22516.9628
15.2 | Esquadrias |  |  |  | 2122.26 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
15.2.1 | Pintura esmalte alto brilho, duas demãos, sobre superfície metálica | m² | 6.12 | 21.737 | 133.0304
15.2.1 | Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demãos | m² | 136.16 | 14.6095 | 1989.2295
16.0 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 2050.7917 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
16.1 | Plantio de grama esmeralda em rolo | m³ | 27.81 | 20.6833 | 575.2026
16.2 | Plantio de árvore ornamental com altura de muda maior que 2,00m e menor ou igual a 4,00m. AF_05/2018 | und | 2 | 208.1349 | 416.2698
16.3 | Limpeza final da obra | m³ | 502.75 | 2.107 | 1059.3093
TOTAL | [10 empty] | 33124.2864 | 425385.6306